## Kế Hoạch
ĐỒ ÁN 1
Đề tài: Xây dựng game cờ caro
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Tấn Quốc Khánh | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế) | Ghi chú
Tìm hiểu về game caro
| Cách chơi, quy định của game caro | X | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 2022-03-01 | 2022-03-03
| Tìm thuật toán của game caro | X | 2022-03-03 | 2022-03-06 | 2022-03-03 | 2022-03-06
Tìm hiểu ngăn xếp
| Lý thuyết về ngăn xếp (stack) -Ngăn xếp là gì ? -Khi nào cần dùng ngăn xếp? | X | 2022-03-06 | 2022-03-09 | 2022-03-06 | 2022-03-09
| Ứng dụng của ngăn xếp | X | 2022-03-10 | 16/3/2022 | 2022-03-10 | 16/3/2022
| Cài đặt ngăn xếp | X | 16/3/2022 | 21/3/2022 | 16/3/2022 | 21/3/2022
Triển khai thành code
| Thiết kế giao diện Vẽ quân cờ Chức năng đánh cờ | X | 21/3/2022 | 30/3/2022 | 21/3/2022 | 30/3/2022
| Vẽ bàn cờ | X | 30/3/2022 | 2022-04-05 | 30/3/2022 | 2022-04-05
| Xây dựng chúc năng undo và Xử lý thắng thua | X | 2022-05-04 | 1905-07-14 | 2022-05-04 | 2022-05-10
| Tạo máy đối kháng | X | 2022-05-10 | 18/5/2022 | 2022-05-10 | 18/5/2022
Viết báo cáo, power point, thuyết trình
| Viết báo cáo chi tiết | X | 18/5/2022 | 25/5/2022 | 18/5/2022 | 25/5/2022
| Trình chiếu power point và thuyết trình | X | 25/5/2022 | 29/5/2022 | 25/5/2022 | 29/5/2022